## VD MẪU DASHBOARD BÁO CÁO DỰ ÁN
MẪU DASHBOARD BÁO CÁO DỰ ÁN
TÊN DỰ ÁN |  |  |  | NGÀY | TRẠNG THÁI DỰ ÁN | % HOÀN THIỆN
|  |  |  | 00/00/00 |  | 72%
TASK TIMELINE
DASHBOARD DATA
TASK TABLE
TASK NAME | ASSIGNED TO | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | KHOẢNG THỜI GIAN | TÌNH TRẠNG | MỨC ƯU TIÊN | BÌNH LUẬN | TÌNH TRẠNG | MỨC ƯU TIÊN
Lên lịch họp khởi động dự án |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Overdue | High |  | Not Started | High
Thống nhất mục tiêu |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Complete | Medium |  | In Progress | Medium
Yêu cầu chi tiết |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Complete | Low |  | Complete | Low
Yêu cầu phần cứng |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Complete | Low |  | Overdue
Kế hoạch nguồn lực cuối cùng |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Complete | Low |  | On Hold
Nhân sự |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Overdue | High
Yêu cầu kỹ thuật |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | In Progress | High
Testing |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | In Progress | High
Dev. Complete |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | In Progress | High
Cấu hình phần cứng |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | On Hold | High
Thử nghiệm hệ thống |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Not Started | High
Ra mắt sản phẩm |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8 | Not Started | Medium
TÌNH TRẠNG NHIỆM VỤ % |  |  |  | NGÂN SÁCH
TÌNH TRẠNG | SỐ LƯỢNG | % |  | DỰ KIẾN | 80000
Not Started (Chưa bắt đầu) | 2 | 16.67% |  | THỰC TẾ | 50000
In Progress (Đang làm) | 3 | 25%
Complete (Hoàn thiện) | 4 | 33.33%
Overdue (Qúa hạn) | 2 | 16.67%
On Hold (Đang chờ) | 1 | 8.333%
TỔNG | 12 | 100%
MỨC ĐỘ ƯU TIÊN % |  |  |  | CÁC MỤC ĐANG CHỜ
MỨC ĐỘ ƯU TIÊN | SỐ LƯỢNG | % |  | Decisions | 5
High | 7 | 58.33% |  | Actions | 2
Medium | 2 | 16.67% |  | Change Requests | 4
Low | 3 | 25%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%

## MẪU DASHBOARD BÁO CÁO DỰ ÁN
MẪU DASHBOARD BÁO CÁO DỰ ÁN
TÊN DỰ ÁN |  |  |  | NGÀY | TRẠNG THÁI DỰ ÁN | % HOÀN THIỆN
|  |  |  | 00/00/00 |  | 100% | Nhập DỮ LIỆU BẢNG ĐIỀU KHIỂN vào các bảng bắt đầu từ hàng 8. Đồ họa trên trang tổng quan sẽ tự động được điền.
TIMELINE NHIỆM VỤ
DỮ LIỆU DASHBOARD
BẢNG NHIỆM VỤ
TASK NAME | ASSIGNED TO | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY KẾT THÚC | KHOẢNG THỜI GIAN | TÌNH TRẠNG | MỨC ƯU TIÊN | BÌNH LUẬN | TÌNH TRẠNG | MỨC ƯU TIÊN
Task 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Not Started | High
Task 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | In Progress | Medium
Task 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | Complete | Low
Task 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | Overdue
Task 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | On Hold
Task 6 |  |  |  | 0
Task 7 |  |  |  | 0
Task 8 |  |  |  | 0
Task 9 |  |  |  | 0
Task 10 |  |  |  | 0
Task 11 |  |  |  | 0
Task 12 |  |  |  | 0
Task 13 |  |  |  | 0
Task 14 |  |  |  | 0
Task 15 |  |  |  | 0
Task 16 |  |  |  | 0
Task 17 |  |  |  | 0
Task 18 |  |  |  | 0
Task 19 |  |  |  | 0
Task 20 |  |  |  | 0
TÌNH TRẠNG NHIỆM VỤ % |  |  |  | NGÂN SÁCH
STATUS | SỐ LƯỢNG | % |  | DỰ KIẾN | 0
Not Started (Chưa bắt đầu) | 0 |  |  | THỰC TẾ | 0
In Progress (Đang làm) | 0
Complete (Hoàn thiện) | 0
Overdue (Qúa hạn) | 0
On Hold (Đang chờ) | 0
TOTAL | 0 | 0%
MỨC ĐỘ ƯU TIÊN % | Tự động tính |  |  | PENDING ITEMS
Mức độ ưu tiên | SỐ LƯỢNG | % |  | Decisions | 0
High | 0 |  |  | Actions | 0
Medium | 0 |  |  | Change Requests | 0
Low | 0
0
TOTAL | 0 | 0%
Bấm chuột phải vào Trục ngang (Value) để định dạng cài đặt Giới hạn tối thiểu(Bound Minimum) và Giới hạn tối đa(Bound Maximum) trong Axis Options..* Xóa mọi hàng không được điền trong bảng của bạn.*