## Epic-Focused User Story Map
Epic-Focused User Story Map — BlueMoon v1.0 | [5 empty] | Nguồn: User Story được suy ra từ đề bài BlueMoon, các buổi phỏng vấn theo kịch bản (role-play), RAW requirement và phân tích As-Is / To-Be.
EPICS | DESCRIPTION | USER ROLES | USER GOALS | USER STORIES | TASKS | ACCEPTANCE CRITERIA | DEPENDENCIES | PRIORITY | RELEASE PHASE | FEATURE | SOURCE / RAW ID | MoSCoW
EPIC-01 Quản lý tài khoản và truy cập | Đăng nhập bằng tài khoản được cấp, quản trị viên tạo tài khoản, người dùng tự đổi mật khẩu và cập nhật thông tin, bảo vệ thông tin đăng nhập, phân quyền theo vai trò cho nhân sự Ban quản trị. | Người dùng hệ thống (thành viên Ban quản trị hoặc thủ quỹ) | Đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp | US-01 Là một người dùng hệ thống, tôi muốn đăng nhập bằng tài khoản đã được cấp, để chỉ người được phép mới vào được các chức năng quản lý. | • Xây dựng màn hình đăng nhập và kiểm tra thông tin đăng nhập • Chặn mọi màn hình quản lý cho đến khi đăng nhập thành công • Hiển thị thông báo lỗi chung khi đăng nhập thất bại • Viết test case cho ba Acceptance Criteria | AC-US01-01 Given một tài khoản đã được cấp cho người dùng, và tên đăng nhập cùng mật khẩu đều đúng When người dùng gửi form đăng nhập Then hệ thống mở màn hình chính, chỉ hiển thị các chức năng mà tài khoản đó được phép dùng AC-US01-02 Given tên đăng nhập sai hoặc mật khẩu sai When người dùng gửi form đăng nhập Then hệ thống từ chối đăng nhập bằng một thông báo chung, không nói rõ trường nào bị sai And không có phiên đăng nhập nào được tạo AC-US01-03 Given người dùng chưa đăng nhập When người dùng cố mở một chức năng quản lý bất kỳ (hộ gia đình, nhân khẩu, khoản thu, thanh toán, tìm kiếm hoặc thống kê) Then hệ thống từ chối truy cập và hiển thị màn hình đăng nhập | None | High | Current Release / v1.0 | FEAT-01-01 Bảo mật đăng nhập và xác thực | RAW-001 | Must
EPIC-01 Quản lý tài khoản và truy cập | Đăng nhập bằng tài khoản được cấp, quản trị viên tạo tài khoản, người dùng tự đổi mật khẩu và cập nhật thông tin, bảo vệ thông tin đăng nhập, phân quyền theo vai trò cho nhân sự Ban quản trị. | Thành viên Ban quản trị | Thông tin đăng nhập được bảo vệ, không bị lộ và không bị dò đoán liên tục | US-02 · Technical Story Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn thông tin đăng nhập được bảo vệ, không bị lộ và không bị dò đoán liên tục, để không ai đoán được mật khẩu hay đọc thẳng cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu tài chính và dữ liệu cá nhân. | • Lưu mật khẩu dưới dạng mã băm có salt • Đếm số lần đăng nhập sai liên tiếp của từng tài khoản • Khóa tài khoản tạm thời khi vượt quá giới hạn • Kiểm tra mật khẩu lưu trữ không đọc được | AC-US02-01 Given một tài khoản tồn tại trong cơ sở dữ liệu When dữ liệu mật khẩu được lưu trữ được kiểm tra Then mật khẩu chỉ xuất hiện dưới dạng mã băm có salt và không bao giờ ở dạng văn bản đọc được [NFR-001.2] AC-US02-02 Given một tài khoản đã đạt N lần đăng nhập sai liên tiếp (N = 5, mục tiêu đề xuất, chưa chốt) When có lần đăng nhập, kể cả với mật khẩu đúng, trong thời gian khóa Then hệ thống từ chối đăng nhập và thông báo tài khoản đang bị khóa tạm thời [NFR-001.3] And thời gian khóa là một giá trị có thể cấu hình (chưa chốt) AC-US02-03 Given một tài khoản có ít hơn N lần đăng nhập sai liên tiếp When người dùng đăng nhập thành công Then bộ đếm số lần đăng nhập sai được đặt lại về 0 | US-01 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-01-01 Bảo mật đăng nhập và xác thực | RAW-022 | Must
EPIC-01 Quản lý tài khoản và truy cập | Đăng nhập bằng tài khoản được cấp, quản trị viên tạo tài khoản, người dùng tự đổi mật khẩu và cập nhật thông tin, bảo vệ thông tin đăng nhập, phân quyền theo vai trò cho nhân sự Ban quản trị. | Người dùng hệ thống (thành viên Ban quản trị hoặc thủ quỹ) | Đổi mật khẩu của chính mình | US-03 Là một người dùng hệ thống, tôi muốn đổi mật khẩu của chính mình, để thay được mật khẩu ban đầu hoặc mật khẩu đã bị lộ mà không cần nhờ ai khác. | • Xây dựng form đổi mật khẩu • Kiểm tra mật khẩu hiện tại và quy tắc mật khẩu • Cập nhật mã băm đã lưu • Bổ sung test cho trường hợp sai mật khẩu hiện tại và vi phạm quy tắc | AC-US03-01 Given người dùng đã đăng nhập, nhập đúng mật khẩu hiện tại và một mật khẩu mới đạt quy tắc mật khẩu (đề xuất: tối thiểu 8 ký tự, chưa chốt) cùng phần xác nhận trùng khớp When người dùng lưu thay đổi Then mật khẩu được đổi And lần đăng nhập tiếp theo yêu cầu dùng mật khẩu mới AC-US03-02 Given người dùng nhập sai mật khẩu hiện tại When người dùng lưu thay đổi Then hệ thống từ chối thay đổi và mật khẩu giữ nguyên AC-US03-03 Given mật khẩu mới và phần xác nhận khác nhau, hoặc mật khẩu mới vi phạm quy tắc mật khẩu When người dùng lưu thay đổi Then hệ thống từ chối thay đổi và thông báo rõ vấn đề hoặc quy tắc | US-01 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-01-02 Tự phục vụ tài khoản | RAW-002 | Must
EPIC-01 Quản lý tài khoản và truy cập | Đăng nhập bằng tài khoản được cấp, quản trị viên tạo tài khoản, người dùng tự đổi mật khẩu và cập nhật thông tin, bảo vệ thông tin đăng nhập, phân quyền theo vai trò cho nhân sự Ban quản trị. | Người dùng hệ thống (thành viên Ban quản trị hoặc thủ quỹ) | Xem và cập nhật thông tin cá nhân của chính tài khoản mình | US-04 Là một người dùng hệ thống, tôi muốn xem và cập nhật thông tin cá nhân của chính tài khoản mình, để hồ sơ tài khoản của Ban quản trị luôn đúng và mọi thao tác đều gắn được với một người cụ thể. | • Xây dựng màn hình thông tin tài khoản • Kiểm tra các trường bắt buộc • Lưu thay đổi • Bổ sung test | AC-US04-01 Given người dùng đã đăng nhập When người dùng mở màn hình thông tin tài khoản Then thông tin cá nhân hiện tại của tài khoản đó được hiển thị (các trường cần xác nhận, ví dụ tên hiển thị và thông tin liên hệ) AC-US04-02 Given người dùng thay đổi thông tin bằng các giá trị hợp lệ When người dùng lưu thay đổi Then thay đổi được lưu lại và hiển thị ở lần mở màn hình tiếp theo AC-US04-03 Given một trường bắt buộc bị để trống When người dùng lưu thay đổi Then không có gì được lưu và thông báo nêu rõ trường còn thiếu | US-01 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-01-02 Tự phục vụ tài khoản | RAW-002 | Should
EPIC-01 Quản lý tài khoản và truy cập | Đăng nhập bằng tài khoản được cấp, quản trị viên tạo tài khoản, người dùng tự đổi mật khẩu và cập nhật thông tin, bảo vệ thông tin đăng nhập, phân quyền theo vai trò cho nhân sự Ban quản trị. | Quản trị hệ thống | Gán cho mỗi tài khoản một vai trò, mỗi vai trò chỉ được dùng một số chức năng | US-05 Là một quản trị hệ thống, tôi muốn gán cho mỗi tài khoản một vai trò, mỗi vai trò chỉ được dùng một số chức năng, để thủ quỹ chỉ làm được việc thu phí, không sửa được hộ gia đình, nhân khẩu, khoản thu, đơn giá hay tài khoản. | • Xác định các vai trò (Quản trị hệ thống, Thủ quỹ) và ma trận vai trò – chức năng (chờ OQ-04) • Xây dựng chức năng gán vai trò cho tài khoản • Áp dụng kiểm soát quyền cho mọi chức năng • Kiểm thử từng ô bị cấm trong ma trận | AC-US05-01 Given một quản trị hệ thống đã đăng nhập When quản trị viên gán vai trò Quản trị hệ thống hoặc Thủ quỹ cho một tài khoản Then vai trò được lưu và có hiệu lực từ lần đăng nhập tiếp theo của tài khoản đó AC-US05-02 Given một người dùng có vai trò Thủ quỹ đã đăng nhập When người dùng cố tạo hoặc sửa hộ gia đình, nhân khẩu, khoản thu, đơn giá hoặc tài khoản Then hệ thống từ chối và không có gì bị thay đổi [NFR-002.2] AC-US05-03 Given một người dùng có vai trò Thủ quỹ đã đăng nhập When người dùng tìm kiếm hộ gia đình, tra cứu khoản thu và ghi nhận hoặc in thanh toán Then các chức năng này hoạt động bình thường AC-US05-04 Given ma trận vai trò – chức năng chưa được xác nhận (OQ-04) When story được rà soát trước khi kiểm thử Then Product Owner đã xác nhận ma trận bằng văn bản trong tài liệu dự án [NFR-002.1, chưa chốt] | US-01 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-01-03 Phân quyền theo vai trò | RAW-023 | Should
EPIC-01 Quản lý tài khoản và truy cập | Đăng nhập bằng tài khoản được cấp, quản trị viên tạo tài khoản, người dùng tự đổi mật khẩu và cập nhật thông tin, bảo vệ thông tin đăng nhập, phân quyền theo vai trò cho nhân sự Ban quản trị. | Quản trị hệ thống | Tạo và vô hiệu hóa tài khoản cho nhân sự Ban quản trị, và đặt mật khẩu mới cho người dùng quên mật khẩu | US-41 Là một quản trị hệ thống, tôi muốn tạo và vô hiệu hóa tài khoản cho nhân sự Ban quản trị và đặt mật khẩu mới cho người dùng quên mật khẩu, để chỉ người do Ban quản trị chọn mới đăng nhập được và nhân sự quên mật khẩu không bị khóa ngoài hệ thống. | • Xây dựng danh sách tài khoản và form tạo tài khoản • Vô hiệu hóa thay vì xóa • Quản trị viên đặt lại mật khẩu • Bổ sung test | AC-US41-01 Given một quản trị hệ thống đã đăng nhập, nhập tên đăng nhập không trùng, tên hiển thị, mật khẩu ban đầu đạt quy tắc mật khẩu và một vai trò đã định nghĩa ở US-05 When quản trị viên lưu Then tài khoản được tạo và người dùng đăng nhập được bằng mật khẩu ban đầu AC-US41-02 Given tên đăng nhập đã tồn tại When quản trị viên lưu Then không có tài khoản nào được tạo và thông báo chỉ ra tên đăng nhập bị trùng AC-US41-03 Given một tài khoản bị quản trị viên vô hiệu hóa When người dùng của tài khoản đó cố đăng nhập Then hệ thống từ chối đăng nhập And dữ liệu tài khoản và lịch sử của tài khoản được giữ lại (không xóa cứng, AS-17) AC-US41-04 Given một người dùng đã quên mật khẩu When quản trị viên đặt mật khẩu tạm thời mới cho tài khoản đó Then người dùng đăng nhập được bằng mật khẩu đó và mật khẩu cũ không còn dùng được And mọi trạng thái khóa do đăng nhập sai của tài khoản đó được gỡ bỏ | US-01, US-05 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-01-04 Cấp phát tài khoản | RAW-001, RAW-023 | Should
EPIC-02 Quản lý hộ gia đình | Tạo, xem và cập nhật hộ gia đình (số căn hộ, chủ hộ, diện tích, thông tin liên hệ) và lưu lịch sử đổi chủ hộ, chuyển đi. | Thành viên Ban quản trị | Thêm hộ gia đình mới với số căn hộ, chủ hộ, diện tích căn hộ và thông tin liên hệ | US-06 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn thêm hộ gia đình mới với số căn hộ, chủ hộ, diện tích căn hộ và thông tin liên hệ, để hộ đó được tính phí đúng theo diện tích. | • Xây dựng form thêm hộ gia đình • Kiểm tra các trường bắt buộc và diện tích phải lớn hơn 0 • Bắt buộc số căn hộ không trùng • Bổ sung test | AC-US06-01 Given người dùng có quyền và nhập số căn hộ, chủ hộ, diện tích lớn hơn 0 m² và thông tin liên hệ When người dùng lưu thay đổi Then hộ gia đình được tạo và xuất hiện trong danh sách hộ AC-US06-02 Given số căn hộ đã tồn tại When người dùng lưu thay đổi Then hộ gia đình không được tạo và thông báo chỉ ra số căn hộ bị trùng AC-US06-03 Given một trường bắt buộc bị trống hoặc diện tích bằng 0, âm hoặc không phải số When người dùng lưu thay đổi Then không có gì được lưu và thông báo nêu rõ trường không hợp lệ | None | High | Current Release / v1.0 | FEAT-02-01 Đăng ký hộ gia đình | RAW-003 | Must
EPIC-02 Quản lý hộ gia đình | Tạo, xem và cập nhật hộ gia đình (số căn hộ, chủ hộ, diện tích, thông tin liên hệ) và lưu lịch sử đổi chủ hộ, chuyển đi. | Thành viên Ban quản trị | Xem chi tiết một hộ gia đình cùng danh sách nhân khẩu của hộ | US-07 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn xem chi tiết một hộ gia đình cùng danh sách nhân khẩu của hộ, để xem được ai đang ở trong căn hộ và các thông tin tính phí của hộ ở cùng một chỗ. | • Xây dựng màn hình chi tiết hộ gia đình • Tải danh sách nhân khẩu của hộ • Hiển thị trạng thái danh sách trống • Bổ sung test | AC-US07-01 Given một hộ gia đình tồn tại When người dùng mở chi tiết hộ đó Then số căn hộ, chủ hộ, diện tích và thông tin liên hệ được hiển thị cùng danh sách nhân khẩu và tình trạng cư trú của họ AC-US07-02 Given một hộ gia đình chưa có nhân khẩu nào được ghi nhận When người dùng mở chi tiết hộ đó Then hệ thống hiển thị thông báo danh sách trống thay vì báo lỗi | US-06 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-02-02 Xem và cập nhật hộ gia đình | RAW-004 | Must
EPIC-02 Quản lý hộ gia đình | Tạo, xem và cập nhật hộ gia đình (số căn hộ, chủ hộ, diện tích, thông tin liên hệ) và lưu lịch sử đổi chủ hộ, chuyển đi. | Thành viên Ban quản trị | Sửa diện tích, chủ hộ hoặc thông tin liên hệ của một hộ gia đình | US-08 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn sửa diện tích, chủ hộ hoặc thông tin liên hệ của một hộ gia đình, để khoản thu được tính trên dữ liệu đúng và sai sót sửa được. | • Xây dựng form sửa hộ gia đình • Kiểm tra dữ liệu nhập • Lưu thay đổi • Xác định ảnh hưởng đến các khoản phải thu đã có (OQ-14) • Bổ sung test | AC-US08-01 Given một hộ gia đình tồn tại When người dùng thay đổi thông tin bằng các giá trị hợp lệ và lưu Then thay đổi được lưu và hiển thị trong chi tiết hộ gia đình AC-US08-02 Given diện tích bị đổi thành 0, số âm hoặc để trống, hoặc một trường bắt buộc bị trống When người dùng lưu thay đổi Then hệ thống từ chối thay đổi và giữ nguyên dữ liệu gốc AC-US08-03 Given diện tích của một hộ gia đình bị thay đổi When người dùng lưu thay đổi Then diện tích mới chỉ được dùng cho các khoản phải thu sinh ra sau đó và các thanh toán đã ghi nhận không bị thay đổi (chính sách đề xuất, chưa chốt, OQ-14) | US-06 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-02-02 Xem và cập nhật hộ gia đình | RAW-004 | Must
EPIC-02 Quản lý hộ gia đình | Tạo, xem và cập nhật hộ gia đình (số căn hộ, chủ hộ, diện tích, thông tin liên hệ) và lưu lịch sử đổi chủ hộ, chuyển đi. | Thành viên Ban quản trị | Ghi nhận việc đổi chủ hộ hoặc hộ chuyển đi mà vẫn giữ thông tin cũ | US-09 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn ghi nhận việc đổi chủ hộ hoặc hộ chuyển đi mà vẫn giữ thông tin cũ, để lịch sử chủ sở hữu luôn có sẵn khi cần giải đáp về khoản thu hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng. | • Bổ sung trạng thái hộ và lịch sử chủ hộ • Xây dựng form đổi chủ hộ và form chuyển đi • Hiển thị danh sách lịch sử • Bổ sung test | AC-US09-01 Given một hộ gia đình tồn tại When người dùng ghi nhận một chủ hộ mới kèm ngày hiệu lực Then chủ hộ mới được hiển thị là chủ hộ hiện tại And chủ hộ trước đó vẫn nằm trong lịch sử của hộ cùng các mốc ngày AC-US09-02 Given một hộ gia đình tồn tại When người dùng ghi nhận hộ đã chuyển đi kèm ngày và lý do Then hộ được đánh dấu là đã chuyển đi với ngày đó And không có dữ liệu hộ hoặc nhân khẩu nào bị xóa And hộ vẫn tìm thấy được bằng tìm kiếm AC-US09-03 Given một hộ gia đình có các thay đổi đã được ghi nhận When người dùng mở lịch sử của hộ Then các thay đổi được liệt kê theo thứ tự thời gian cùng ngày tương ứng | US-06 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-02-03 Lịch sử thay đổi hộ gia đình | RAW-005 | Should
EPIC-03 Quản lý nhân khẩu | Quản lý nhân khẩu của từng hộ, biến động nhân khẩu, tạm trú và tạm vắng, xuất danh sách cho cơ quan chức năng. | Thành viên Ban quản trị | Thêm một nhân khẩu vào hộ gia đình với họ tên, ngày sinh, giới tính, quan hệ với chủ hộ và số giấy tờ tùy thân nếu có | US-10 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn thêm một nhân khẩu vào hộ gia đình với họ tên, ngày sinh, giới tính, quan hệ với chủ hộ và số giấy tờ tùy thân nếu có, để danh sách nhân khẩu của hộ đầy đủ, dùng được ngay khi cần báo cáo. | • Xây dựng form thêm nhân khẩu • Kiểm tra các trường bắt buộc • Liên kết nhân khẩu với hộ gia đình • Bổ sung test | AC-US10-01 Given một hộ gia đình tồn tại và người dùng nhập họ tên, ngày sinh, giới tính và quan hệ với chủ hộ When người dùng lưu thay đổi Then nhân khẩu được thêm vào hộ đó và xuất hiện trong danh sách nhân khẩu của hộ AC-US10-02 Given thiếu một trường bắt buộc When người dùng lưu thay đổi Then không có gì được lưu và thông báo nêu rõ trường còn thiếu AC-US10-03 Given không cung cấp số giấy tờ tùy thân (trường này là tùy chọn, OQ-08) When người dùng lưu thay đổi Then nhân khẩu vẫn được lưu mà không có số giấy tờ | US-06 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-03-01 Hồ sơ nhân khẩu | RAW-006 | Must
EPIC-03 Quản lý nhân khẩu | Quản lý nhân khẩu của từng hộ, biến động nhân khẩu, tạm trú và tạm vắng, xuất danh sách cho cơ quan chức năng. | Thành viên Ban quản trị | Cập nhật thông tin của một nhân khẩu | US-11 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn cập nhật thông tin của một nhân khẩu, để hồ sơ nhân khẩu luôn đúng và người đã rời đi không bị xóa khỏi hệ thống. | • Xây dựng form sửa nhân khẩu • Kiểm tra dữ liệu nhập • Lưu thay đổi • Loại bỏ mọi đường xóa cứng • Bổ sung test | AC-US11-01 Given một nhân khẩu tồn tại When người dùng thay đổi thông tin bằng các giá trị hợp lệ và lưu Then thay đổi được lưu và hiển thị trong hồ sơ nhân khẩu AC-US11-02 Given một trường bắt buộc bị đặt thành trống When người dùng lưu thay đổi Then hệ thống từ chối thay đổi và giữ nguyên dữ liệu trước đó AC-US11-03 Given một nhân khẩu đã rời khỏi hộ When người dùng tìm cách xóa nhân khẩu đó Then không tồn tại chức năng xóa cứng và nhân khẩu chỉ có thể được đánh dấu là đã rời đi thông qua một bản ghi biến động And nhân khẩu vẫn nằm trong lịch sử | US-10 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-03-01 Hồ sơ nhân khẩu | RAW-006 | Must
EPIC-03 Quản lý nhân khẩu | Quản lý nhân khẩu của từng hộ, biến động nhân khẩu, tạm trú và tạm vắng, xuất danh sách cho cơ quan chức năng. | Thành viên Ban quản trị | Ghi nhận nhân khẩu chuyển đến, chuyển đi, sinh hoặc mất kèm ngày và lý do | US-12 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn ghi nhận nhân khẩu chuyển đến, chuyển đi, sinh hoặc mất kèm ngày và lý do, để danh sách nhân khẩu từng hộ và tổng số nhân khẩu đúng với thực tế ở ngày cần xem. | • Xác định các loại biến động (OQ-13) • Xây dựng form biến động • Cập nhật trạng thái nhân khẩu theo ngày hiệu lực • Bổ sung test | AC-US12-01 Given một hộ gia đình tồn tại When người dùng ghi nhận một lần chuyển đến hoặc một lần sinh kèm ngày hiệu lực và lý do Then người đó được thêm làm nhân khẩu của hộ từ ngày đó And một bản ghi biến động được lưu AC-US12-02 Given một nhân khẩu tồn tại When người dùng ghi nhận một lần chuyển đi hoặc một trường hợp mất kèm ngày hiệu lực và lý do Then nhân khẩu được đánh dấu là đã rời đi từ ngày đó và không bị xóa And một bản ghi biến động được lưu AC-US12-03 Given thiếu ngày hiệu lực When người dùng lưu thay đổi Then không có gì được lưu và thông báo nêu rõ ngày là bắt buộc | US-10 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-03-02 Biến động nhân khẩu | RAW-007 | Must
EPIC-03 Quản lý nhân khẩu | Quản lý nhân khẩu của từng hộ, biến động nhân khẩu, tạm trú và tạm vắng, xuất danh sách cho cơ quan chức năng. | Thành viên Ban quản trị | Xem lịch sử biến động của một hộ gia đình hoặc của một nhân khẩu | US-13 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn xem lịch sử biến động của một hộ gia đình hoặc của một nhân khẩu, để trả lời được cư dân và cơ quan chức năng khi họ hỏi ai đã ở đó và vào lúc nào. | • Xây dựng danh sách lịch sử cho hộ và nhân khẩu • Sắp xếp theo ngày • Hiển thị trạng thái danh sách trống • Bổ sung test | AC-US13-01 Given một hộ gia đình có các biến động đã được ghi nhận When người dùng mở lịch sử biến động của hộ Then mỗi dòng hiển thị ngày, loại và lý do theo thứ tự thời gian AC-US13-02 Given một nhân khẩu có các biến động đã được ghi nhận When người dùng mở lịch sử biến động của nhân khẩu Then chỉ hiển thị các dòng của nhân khẩu đó AC-US13-03 Given chưa có biến động nào được ghi nhận When người dùng mở một lịch sử Then hệ thống hiển thị thông báo chưa có biến động nào được ghi nhận | US-12 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-03-02 Biến động nhân khẩu | RAW-007 | Should
EPIC-03 Quản lý nhân khẩu | Quản lý nhân khẩu của từng hộ, biến động nhân khẩu, tạm trú và tạm vắng, xuất danh sách cho cơ quan chức năng. | Thành viên Ban quản trị | Ghi nhận tạm trú hoặc tạm vắng của một nhân khẩu kèm ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lý do | US-14 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn ghi nhận tạm trú hoặc tạm vắng của một nhân khẩu kèm ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lý do, để biết rõ tình trạng cư trú của từng người và phát hiện được các trường hợp đã hết hạn. | • Bổ sung các trường trạng thái tạm thời • Xây dựng form ghi nhận • Đánh dấu các giai đoạn đã hết hạn • Bổ sung test | AC-US14-01 Given một nhân khẩu tồn tại When người dùng ghi nhận tạm trú hoặc tạm vắng kèm ngày bắt đầu, ngày kết thúc và lý do Then tình trạng của nhân khẩu hiển thị trạng thái tạm thời cho giai đoạn đó AC-US14-02 Given ngày kết thúc sớm hơn ngày bắt đầu When người dùng lưu thay đổi Then không có gì được lưu và thông báo giải thích lỗi về ngày AC-US14-03 Given ngày kết thúc của một giai đoạn tạm thời đã qua When người dùng mở danh sách nhân khẩu hoặc hồ sơ nhân khẩu Then giai đoạn đó được đánh dấu là đã hết hạn | US-10 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-03-03 Tạm trú và tạm vắng | RAW-008 | Must
EPIC-03 Quản lý nhân khẩu | Quản lý nhân khẩu của từng hộ, biến động nhân khẩu, tạm trú và tạm vắng, xuất danh sách cho cơ quan chức năng. | Thành viên Ban quản trị | Xuất hoặc in danh sách hộ gia đình, nhân khẩu và biến động theo phạm vi đã chọn | US-15 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn xuất hoặc in danh sách hộ gia đình, nhân khẩu và biến động theo phạm vi đã chọn, để cung cấp cho cơ quan chức năng thông tin họ yêu cầu mà không phải gom bằng tay. | • Xác định các trường dữ liệu xuất (OQ-07) • Xây dựng chọn phạm vi và xuất hoặc in • Xử lý phạm vi không có dữ liệu • Bổ sung test | AC-US15-01 Given người dùng chọn một phạm vi (tất cả hộ hoặc một hộ) When người dùng xuất hoặc in Then kết quả chứa hộ gia đình, nhân khẩu và biến động của phạm vi đó theo bố cục dễ đọc AC-US15-02 Given phạm vi đã chọn không có dữ liệu When người dùng xuất hoặc in Then hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu thay vì tạo một tệp rỗng AC-US15-03 Given vai trò của người dùng không được phép xuất dữ liệu cá nhân When người dùng cố xuất Then việc xuất bị từ chối | US-10, US-12, US-05 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-03-04 Xuất dữ liệu cho cơ quan chức năng | RAW-009 | Should
EPIC-04 Quản lý khoản thu | Định nghĩa các khoản thu (phí dịch vụ, phí quản lý, đóng góp tự nguyện), sinh số tiền mỗi hộ phải đóng từ diện tích × đơn giá, và cho thấy cách tính. | Thành viên Ban quản trị | Tạo một khoản thu với tên, loại (bắt buộc hoặc tự nguyện), kỳ thu hoặc đợt thu, đơn giá hoặc số tiền, và hạn nộp | US-16 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn tạo một khoản thu với tên, loại (bắt buộc hoặc tự nguyện), kỳ thu hoặc đợt thu, đơn giá hoặc số tiền, và hạn nộp, để các khoản tiền hộ phải đóng hoặc có thể đóng chỉ cần khai báo một lần trong hệ thống. | • Xây dựng form tạo khoản thu • Kiểm tra theo loại khoản thu • Ngăn trùng khoản thu trong cùng một kỳ • Bổ sung test | AC-US16-01 Given người dùng nhập các giá trị hợp lệ cho một khoản thu bắt buộc, gồm cả đơn giá When người dùng lưu thay đổi Then khoản thu được tạo và xuất hiện trong danh sách khoản thu AC-US16-02 Given người dùng tạo một khoản thu bắt buộc mà không có đơn giá When người dùng lưu thay đổi Then không có gì được lưu và thông báo nêu rõ đơn giá là bắt buộc AC-US16-03 Given người dùng tạo một khoản đóng góp tự nguyện When người dùng lưu thay đổi Then khoản thu được tạo mà không có số tiền cố định AC-US16-04 Given đã tồn tại một khoản thu cùng tên và cùng kỳ When người dùng lưu thay đổi Then hệ thống từ chối vì bị trùng | None | High | Current Release / v1.0 | FEAT-04-01 Định nghĩa khoản thu | RAW-010 | Must
EPIC-04 Quản lý khoản thu | Định nghĩa các khoản thu (phí dịch vụ, phí quản lý, đóng góp tự nguyện), sinh số tiền mỗi hộ phải đóng từ diện tích × đơn giá, và cho thấy cách tính. | Thành viên Ban quản trị | Thay đổi đơn giá hoặc hạn nộp của một khoản thu và ngừng áp dụng một khoản thu | US-17 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn thay đổi đơn giá hoặc hạn nộp của một khoản thu và ngừng áp dụng một khoản thu, để khoản thu cập nhật theo quyết định của Ban và thay đổi đơn giá, mà hồ sơ cũ vẫn còn. | • Xây dựng thao tác sửa và ngừng áp dụng • Quản lý phiên bản đơn giá được các khoản phải thu sử dụng • Chặn xóa các khoản thu đã được sử dụng • Bổ sung test | AC-US17-01 Given một khoản thu tồn tại When người dùng thay đổi đơn giá của khoản thu Then đơn giá mới chỉ được dùng cho các khoản phải thu sinh ra sau đó And các khoản phải thu và thanh toán đã có không bị thay đổi AC-US17-02 Given một khoản thu đã có thanh toán When người dùng cố xóa khoản thu đó Then việc xóa bị từ chối và khoản thu chỉ có thể được chuyển sang trạng thái ngừng áp dụng AC-US17-03 Given một khoản thu đang ngừng áp dụng When người dùng sinh khoản phải thu hoặc ghi nhận thanh toán Then khoản thu đó không được đưa ra để chọn And khoản thu vẫn xuất hiện trong lịch sử và báo cáo | US-16 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-04-01 Định nghĩa khoản thu | RAW-010 | Must
EPIC-04 Quản lý khoản thu | Định nghĩa các khoản thu (phí dịch vụ, phí quản lý, đóng góp tự nguyện), sinh số tiền mỗi hộ phải đóng từ diện tích × đơn giá, và cho thấy cách tính. | Thành viên Ban quản trị | Xem danh sách khoản thu kèm loại, kỳ thu, đơn giá, hạn nộp và trạng thái | US-18 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn xem danh sách khoản thu kèm loại, kỳ thu, đơn giá, hạn nộp và trạng thái, để kiểm tra nhanh đang có những khoản thu nào. | • Xây dựng màn hình danh sách khoản thu • Bổ sung bộ lọc theo loại và trạng thái • Bổ sung test | AC-US18-01 Given các khoản thu tồn tại When người dùng mở danh sách khoản thu Then mỗi khoản thu hiển thị tên, loại, kỳ hoặc đợt thu, đơn giá hoặc số tiền, hạn nộp và trạng thái AC-US18-02 Given người dùng lọc theo loại hoặc trạng thái When bộ lọc được áp dụng Then chỉ các khoản thu phù hợp được hiển thị | US-16 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-04-01 Định nghĩa khoản thu | RAW-010 | Should
EPIC-04 Quản lý khoản thu | Định nghĩa các khoản thu (phí dịch vụ, phí quản lý, đóng góp tự nguyện), sinh số tiền mỗi hộ phải đóng từ diện tích × đơn giá, và cho thấy cách tính. | Thành viên Ban quản trị | Sinh số tiền mỗi hộ phải đóng cho một kỳ thu, tính từ diện tích căn hộ và đơn giá | US-19 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn sinh số tiền mỗi hộ phải đóng cho một kỳ thu, tính từ diện tích căn hộ và đơn giá, để không phải tính phí bằng tay và tránh được sai sót khi tính. | • Cài đặt phép tính diện tích × đơn giá • Xác định quy tắc làm tròn cho VND (chưa chốt) • Ngăn sinh trùng • Báo cáo các hộ có diện tích không hợp lệ • Bổ sung test | AC-US19-01 Given một khoản thu bắt buộc đang áp dụng, tính theo m², và các hộ có diện tích hợp lệ When người dùng sinh khoản phải thu cho một kỳ Then mỗi hộ nhận một số tiền bằng diện tích nhân với đơn giá AC-US19-02 Given các khoản phải thu của cùng khoản thu và cùng kỳ đã tồn tại When người dùng sinh lại Then không có bản ghi trùng nào được tạo và người dùng được thông báo là chúng đã tồn tại AC-US19-03 Given một hộ không có diện tích hoặc có diện tích bằng 0 When người dùng sinh khoản phải thu Then hộ đó bị bỏ qua và được liệt kê trong một cảnh báo để sửa lại diện tích | US-06, US-16 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-04-02 Khoản phải thu của hộ gia đình | RAW-011 | Must
EPIC-04 Quản lý khoản thu | Định nghĩa các khoản thu (phí dịch vụ, phí quản lý, đóng góp tự nguyện), sinh số tiền mỗi hộ phải đóng từ diện tích × đơn giá, và cho thấy cách tính. | Thủ quỹ | Xem số tiền phải đóng của một hộ gia đình được tính như thế nào | US-20 Là một thủ quỹ, tôi muốn xem số tiền phải đóng của một hộ gia đình được tính như thế nào, để giải thích được số tiền đó cho hộ đang thắc mắc. | • Lưu các đầu vào của phép tính cùng với mỗi khoản phải thu • Xây dựng màn hình chi tiết cách tính • Bổ sung test | AC-US20-01 Given một hộ gia đình có một khoản phải thu When người dùng mở phần cách tính của khoản đó Then tên khoản thu, kỳ thu, diện tích căn hộ, đơn giá và số tiền kết quả được hiển thị AC-US20-02 Given đơn giá đã bị thay đổi sau khi khoản phải thu được sinh ra When người dùng mở phần cách tính Then đơn giá đã dùng tại thời điểm sinh khoản phải thu được hiển thị | US-19 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-04-02 Khoản phải thu của hộ gia đình | RAW-011 | Should
EPIC-04 Quản lý khoản thu | Định nghĩa các khoản thu (phí dịch vụ, phí quản lý, đóng góp tự nguyện), sinh số tiền mỗi hộ phải đóng từ diện tích × đơn giá, và cho thấy cách tính. | Thành viên Ban quản trị | Tổ chức một đợt đóng góp tự nguyện trong đó mỗi hộ tự chọn số tiền của mình | US-21 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn tổ chức một đợt đóng góp tự nguyện trong đó mỗi hộ tự chọn số tiền của mình, để hộ nào không đóng góp thì không bị tính là còn nợ. | • Đánh dấu khoản thu tự nguyện là không phải khoản nợ khi tính toán • Cho phép nhập bất kỳ số tiền đóng góp dương nào • Loại khoản thu tự nguyện khỏi danh sách nợ và danh sách chưa đóng • Bổ sung test | AC-US21-01 Given một khoản đóng góp tự nguyện tồn tại When người dùng xem các khoản thu của một hộ Then không hiển thị số tiền bắt buộc và số tiền còn thiếu cho khoản thu đó AC-US21-02 Given một hộ chưa đóng góp cho một đợt When người dùng mở danh sách chưa đóng hoặc phần nợ của hộ Then hộ đó không xuất hiện cho đợt này và không hiển thị khoản nợ nào AC-US21-03 Given một khoản thu tự nguyện không có số tiền cố định When thủ quỹ ghi nhận một khoản đóng góp với số tiền bất kỳ lớn hơn 0 Then khoản đóng góp được ghi nhận vào đợt thu mà không so sánh với số tiền phải đóng | US-16, US-22 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-04-03 Đóng góp tự nguyện | RAW-012 | Must
EPIC-05 Thu phí | Ghi nhận thanh toán của hộ gia đình (đủ, một phần, gộp), xuất biên lai, sửa hoặc hủy các thanh toán ghi sai kèm lý do. | Thủ quỹ | Ghi nhận thanh toán của một hộ gia đình cho một khoản thu kèm số tiền, ngày nộp và hình thức thanh toán | US-22 Là một thủ quỹ, tôi muốn ghi nhận thanh toán của một hộ gia đình cho một khoản thu kèm số tiền, ngày nộp và hình thức thanh toán, để có bản ghi thanh toán chính xác và trạng thái đóng phí luôn được cập nhật. | • Kiểm tra hộ, khoản thu và số tiền • Cài đặt chức năng ghi nhận thanh toán • Cập nhật trạng thái đóng phí của khoản thu cho hộ • Bổ sung test | AC-US22-01 Given thủ quỹ đã xác thực và đã chọn một hộ hợp lệ cùng một khoản thu còn số tiền chưa đóng When thanh toán được ghi nhận thành công Then hệ thống lưu thanh toán (hộ, khoản thu, kỳ, số tiền, ngày, hình thức, người thu) And trạng thái đóng phí của khoản thu đó cho hộ được cập nhật AC-US22-02 Given số tiền đã nộp bằng số tiền còn phải đóng When thanh toán được ghi nhận Then trạng thái của khoản thu đó cho hộ trở thành Đã đóng AC-US22-03 Given chưa chọn hộ hoặc khoản thu, số tiền không phải số dương, hoặc thiếu ngày When thủ quỹ lưu Then không có gì được lưu và thông báo nêu rõ vấn đề AC-US22-04 Given kịch bản chuẩn gồm một thanh toán cho một hộ When một người dùng không phải lập trình viên ghi nhận thanh toán đó Then thao tác mất không quá 5 bước chính (chọn hộ, chọn khoản thu, nhập số tiền, xác nhận) (mục tiêu đề xuất, chưa chốt) [NFR-007.4] | US-19 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-05-01 Ghi nhận thanh toán | RAW-013 | Must
EPIC-05 Thu phí | Ghi nhận thanh toán của hộ gia đình (đủ, một phần, gộp), xuất biên lai, sửa hoặc hủy các thanh toán ghi sai kèm lý do. | Thủ quỹ | Ghi nhận một thanh toán nhỏ hơn số tiền phải đóng và ghi nhận phần còn lại sau | US-23 Là một thủ quỹ, tôi muốn ghi nhận một thanh toán nhỏ hơn số tiền phải đóng và ghi nhận phần còn lại sau, để theo dõi đúng các hộ đóng làm nhiều lần và luôn thấy khoản còn nợ. | • Hỗ trợ nhiều thanh toán cho một khoản phải thu • Tính số tiền còn lại • Bổ sung trạng thái Đóng một phần • Bổ sung test | AC-US23-01 Given một hộ còn nợ một số tiền chưa đóng của một khoản thu When thủ quỹ ghi nhận một số tiền nhỏ hơn Then thanh toán được lưu And trạng thái chuyển thành Đóng một phần And số tiền còn lại bằng số tiền phải đóng trừ tổng số đã nộp AC-US23-02 Given một khoản thu đang ở trạng thái Đóng một phần When một thanh toán sau đó làm tổng số đã nộp bằng số tiền phải đóng Then trạng thái chuyển thành Đã đóng và số tiền còn lại bằng 0 AC-US23-03 Given nhập một số tiền lớn hơn số tiền còn lại cho một khoản thu bắt buộc When thủ quỹ lưu Then hệ thống từ chối thanh toán và hiển thị số tiền còn lại (chính sách đề xuất; quy tắc nộp thừa và nộp trước chưa chốt, OQ-05) | US-22 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-05-01 Ghi nhận thanh toán | RAW-013 | Must
EPIC-05 Thu phí | Ghi nhận thanh toán của hộ gia đình (đủ, một phần, gộp), xuất biên lai, sửa hoặc hủy các thanh toán ghi sai kèm lý do. | Thủ quỹ | Ghi nhận một thanh toán chi trả cho nhiều khoản thu hoặc nhiều kỳ và phân bổ vào từng khoản | US-24 Là một thủ quỹ, tôi muốn ghi nhận một thanh toán chi trả cho nhiều khoản thu hoặc nhiều kỳ và phân bổ vào từng khoản, để một hộ đóng nhiều khoản trong một lần đến chỉ cần một lần nhập. | • Xây dựng form phân bổ nhiều khoản thu • Kiểm tra tổng các phần phân bổ bằng số tiền đã nộp • Cập nhật trạng thái của từng khoản thu • Bổ sung test | AC-US24-01 Given một hộ gia đình còn nhiều khoản thu hoặc nhiều kỳ chưa đóng When thủ quỹ nhập một thanh toán và phân bổ số tiền vào các khoản thu đã chọn sao cho tổng các phần phân bổ bằng số tiền đã nộp Then một thanh toán được lưu cùng các phần phân bổ của nó And trạng thái của từng khoản thu đã chọn được cập nhật AC-US24-02 Given tổng các phần phân bổ không bằng số tiền đã nộp When thủ quỹ lưu Then không có gì được lưu và thông báo hiển thị phần chênh lệch AC-US24-03 Given một phần phân bổ lớn hơn số tiền còn phải đóng của khoản thu đó When thủ quỹ lưu Then hệ thống từ chối thanh toán và nêu tên khoản thu liên quan | US-22 | Low | Current Release / v1.0 | FEAT-05-01 Ghi nhận thanh toán | RAW-013 | Could
EPIC-05 Thu phí | Ghi nhận thanh toán của hộ gia đình (đủ, một phần, gộp), xuất biên lai, sửa hoặc hủy các thanh toán ghi sai kèm lý do. | Thủ quỹ | In hoặc xuất biên lai cho một thanh toán đã ghi nhận | US-25 Là một thủ quỹ, tôi muốn in hoặc xuất biên lai cho một thanh toán đã ghi nhận, để hộ gia đình có chứng từ nộp tiền rõ ràng và thủ quỹ không phải viết biên lai bằng tay nữa. | • Thiết kế bố cục biên lai (OQ-06) • Sinh biên lai có thể in hoặc xuất • Xử lý thanh toán gộp và thanh toán đã hủy • Bổ sung test | AC-US25-01 Given một thanh toán đã được ghi nhận When thủ quỹ in hoặc xuất biên lai Then biên lai hiển thị số căn hộ, khoản thu, kỳ, số tiền, ngày nộp, người thu và cơ sở tính AC-US25-02 Given một thanh toán gộp chi trả cho nhiều khoản thu When biên lai được in Then một biên lai liệt kê từng dòng khoản thu và tổng số tiền AC-US25-03 Given một thanh toán đã bị hủy When biên lai của thanh toán đó được in hoặc xuất Then biên lai được đánh dấu rõ là đã hủy | US-22 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-05-02 Biên lai | RAW-014 | Should
EPIC-05 Thu phí | Ghi nhận thanh toán của hộ gia đình (đủ, một phần, gộp), xuất biên lai, sửa hoặc hủy các thanh toán ghi sai kèm lý do. | Thủ quỹ | Sửa hoặc hủy một thanh toán ghi sai và nêu lý do | US-26 Là một thủ quỹ, tôi muốn sửa hoặc hủy một thanh toán ghi sai và nêu lý do, để sửa được sai sót mà không mất lịch sử, tránh tranh chấp. | • Bổ sung trạng thái Đã hủy và trường lý do • Giữ lại giá trị cũ của các thanh toán đã sửa • Tính lại trạng thái khoản thu (OQ-14) • Bổ sung test | AC-US26-01 Given một thanh toán đã được ghi nhận When thủ quỹ hủy thanh toán và nhập lý do Then thanh toán được đánh dấu Đã hủy và không còn được tính vào các tổng And bản ghi gốc được giữ lại AC-US26-02 Given một thanh toán đã được ghi nhận When thủ quỹ sửa số tiền hoặc ngày của thanh toán và nhập lý do Then các giá trị mới được sử dụng And các giá trị cũ vẫn hiển thị trong lịch sử thanh toán AC-US26-03 Given lý do bị để trống When thủ quỹ lưu một thao tác sửa hoặc hủy Then hệ thống từ chối và thông báo lý do là bắt buộc AC-US26-04 Given một thanh toán bị sửa hoặc bị hủy When trạng thái đóng phí của hộ được hiển thị Then trạng thái được tính lại từ các thanh toán còn hiệu lực | US-22 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-05-03 Sửa thanh toán | RAW-015 | Should
EPIC-06 Tra cứu và thống kê | Tìm hộ gia đình và nhân khẩu, tra cứu khoản thu và thanh toán, lập danh sách hộ chưa đóng, và hiển thị thống kê cơ bản về thu phí và nhân khẩu. | Thủ quỹ | Tìm một hộ gia đình theo số căn hộ hoặc tên chủ hộ | US-27 Là một thủ quỹ, tôi muốn tìm một hộ gia đình theo số căn hộ hoặc tên chủ hộ, để phục vụ nhanh các hộ đang chờ ở quầy và biết ngay họ còn nợ gì. | • Xây dựng ô tìm kiếm hộ và danh sách kết quả • Hỗ trợ tìm theo số căn hộ và theo tên • Hiển thị số tiền còn nợ trong từng kết quả • Bổ sung test | AC-US27-01 Given các hộ gia đình tồn tại When người dùng tìm theo một số căn hộ Then hộ phù hợp được hiển thị cùng tổng số tiền còn nợ hiện tại (bằng 0 nếu không nợ) AC-US27-02 Given các hộ gia đình tồn tại When người dùng tìm theo toàn bộ hoặc một phần tên chủ hộ Then tất cả các hộ có chủ hộ phù hợp được liệt kê AC-US27-03 Given không có kết quả phù hợp When người dùng tìm kiếm Then hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy hộ nào AC-US27-04 Given các hộ gia đình tồn tại When người dùng mở màn hình hộ gia đình mà không nhập từ khóa tìm kiếm Then tất cả các hộ được liệt kê theo thứ tự số căn hộ | US-06, US-19 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-06-01 Tìm kiếm hộ gia đình và nhân khẩu | RAW-016 | Must
EPIC-06 Tra cứu và thống kê | Tìm hộ gia đình và nhân khẩu, tra cứu khoản thu và thanh toán, lập danh sách hộ chưa đóng, và hiển thị thống kê cơ bản về thu phí và nhân khẩu. | Thành viên Ban quản trị | Tìm một nhân khẩu theo họ tên hoặc thông tin cơ bản trong tất cả các hộ | US-28 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn tìm một nhân khẩu theo họ tên hoặc thông tin cơ bản trong tất cả các hộ, để xác định nhanh một người khi cư dân hoặc cơ quan chức năng hỏi. | • Xây dựng chức năng tìm nhân khẩu • Hiển thị hộ của từng kết quả • Bổ sung test | AC-US28-01 Given các nhân khẩu tồn tại trong nhiều hộ gia đình When người dùng tìm theo toàn bộ hoặc một phần họ tên Then mọi nhân khẩu phù hợp được liệt kê cùng số căn hộ của hộ AC-US28-02 Given không có kết quả phù hợp When người dùng tìm kiếm Then hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy nhân khẩu nào | US-10 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-06-01 Tìm kiếm hộ gia đình và nhân khẩu | RAW-017 | Should
EPIC-06 Tra cứu và thống kê | Tìm hộ gia đình và nhân khẩu, tra cứu khoản thu và thanh toán, lập danh sách hộ chưa đóng, và hiển thị thống kê cơ bản về thu phí và nhân khẩu. | Thủ quỹ | Xem các khoản thu của một hộ (đã đóng, đóng một phần hoặc chưa đóng) và lịch sử thanh toán của hộ | US-29 Là một thủ quỹ, tôi muốn xem các khoản thu của một hộ (đã đóng, đóng một phần hoặc chưa đóng) và lịch sử thanh toán của hộ, để báo ngay cho hộ biết họ còn phải đóng những gì. | • Xây dựng màn hình tổng quan khoản thu của hộ • Xây dựng danh sách lịch sử thanh toán • Hiển thị trạng thái đóng phí theo từng khoản thu • Bổ sung test | AC-US29-01 Given một hộ gia đình được chọn When người dùng mở màn hình tổng quan khoản thu của hộ Then mỗi khoản thu và kỳ hiển thị số tiền phải đóng, số tiền đã nộp, số tiền còn lại và trạng thái (Đã đóng, Đóng một phần hoặc Chưa đóng) AC-US29-02 Given hộ có các thanh toán When người dùng mở lịch sử thanh toán của hộ Then mỗi thanh toán hiển thị ngày, số tiền và người thu AC-US29-03 Given một thanh toán của hộ đã bị hủy When màn hình tổng quan và lịch sử được hiển thị Then thanh toán đó hiển thị là đã hủy và không được tính là đã đóng | US-22 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-06-02 Tra cứu khoản thu và thanh toán | RAW-018 | Must
EPIC-06 Tra cứu và thống kê | Tìm hộ gia đình và nhân khẩu, tra cứu khoản thu và thanh toán, lập danh sách hộ chưa đóng, và hiển thị thống kê cơ bản về thu phí và nhân khẩu. | Thành viên Ban quản trị | Lọc khoản thu và thanh toán theo hộ, khoản thu, kỳ, trạng thái đóng phí và khoảng ngày | US-30 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn lọc khoản thu và thanh toán theo hộ, khoản thu, kỳ, trạng thái đóng phí và khoảng ngày, để tìm được bản ghi cần xem mà không phải lọc bảng tính bằng tay. | • Xây dựng form bộ lọc • Cài đặt lọc kết hợp nhiều điều kiện • Hiển thị số lượng kết quả • Bổ sung test | AC-US30-01 Given các khoản thu và thanh toán tồn tại When người dùng áp dụng một hoặc nhiều bộ lọc Then chỉ các bản ghi thỏa mãn tất cả bộ lọc đã chọn được hiển thị And số lượng kết quả được hiển thị AC-US30-02 Given không có bản ghi nào thỏa mãn các bộ lọc When các bộ lọc được áp dụng Then hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy bản ghi nào | US-22 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-06-02 Tra cứu khoản thu và thanh toán | RAW-018 | Should
EPIC-06 Tra cứu và thống kê | Tìm hộ gia đình và nhân khẩu, tra cứu khoản thu và thanh toán, lập danh sách hộ chưa đóng, và hiển thị thống kê cơ bản về thu phí và nhân khẩu. | Thành viên Ban quản trị | Lập danh sách các hộ chưa đóng hoặc còn nợ một khoản thu bắt buộc trong một kỳ đã chọn | US-31 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn lập danh sách các hộ chưa đóng hoặc còn nợ một khoản thu bắt buộc trong một kỳ đã chọn, để biết cần nhắc những hộ nào. | • Xây dựng bộ lọc danh sách chưa đóng (khoản thu, kỳ) • Truy vấn các hộ có số tiền còn lại lớn hơn 0 • Loại trừ các khoản thu tự nguyện • Bổ sung test | AC-US31-01 Given một khoản thu và một kỳ được chọn When người dùng mở danh sách chưa đóng Then mọi hộ có số tiền còn lại lớn hơn 0 được liệt kê cùng số tiền đó AC-US31-02 Given một hộ đã đóng đủ When danh sách chưa đóng được hiển thị Then hộ đó không có trong danh sách AC-US31-03 Given một khoản thu tự nguyện được chọn When danh sách chưa đóng được hiển thị Then không có hộ nào được liệt kê cho khoản đó | US-22 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-06-03 Thống kê và báo cáo | RAW-020 | Must
EPIC-06 Tra cứu và thống kê | Tìm hộ gia đình và nhân khẩu, tra cứu khoản thu và thanh toán, lập danh sách hộ chưa đóng, và hiển thị thống kê cơ bản về thu phí và nhân khẩu. | Thành viên Ban quản trị | Xem tổng số đã thu và số còn phải thu theo khoản thu và theo tháng | US-32 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn xem tổng số đã thu và số còn phải thu theo khoản thu và theo tháng, để nắm nhanh tình hình thu phí và báo cáo lại được cho cư dân. | • Tổng hợp thanh toán theo khoản thu và kỳ • Xây dựng màn hình thống kê • Đối chiếu với danh sách thanh toán • Bổ sung test | AC-US32-01 Given một khoản thu và một kỳ được chọn When người dùng mở màn hình thống kê Then tổng số phải thu, tổng số đã thu, số tiền còn lại và số hộ đã đóng, chưa đóng được hiển thị AC-US32-02 Given các thanh toán tồn tại When thống kê được hiển thị Then tổng số đã thu bằng tổng các thanh toán còn hiệu lực (không bị hủy) trong danh sách thanh toán AC-US32-03 Given không có dữ liệu cho kỳ đã chọn When thống kê được hiển thị Then các giá trị 0 được hiển thị thay vì báo lỗi | US-22 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-06-03 Thống kê và báo cáo | RAW-019 | Must
EPIC-06 Tra cứu và thống kê | Tìm hộ gia đình và nhân khẩu, tra cứu khoản thu và thanh toán, lập danh sách hộ chưa đóng, và hiển thị thống kê cơ bản về thu phí và nhân khẩu. | Thành viên Ban quản trị | Xem với mỗi đợt đóng góp tự nguyện tổng số tiền đã đóng góp và các hộ đã đóng góp | US-33 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn xem với mỗi đợt đóng góp tự nguyện tổng số tiền đã đóng góp và các hộ đã đóng góp, để báo cáo rõ đã quyên góp được bao nhiêu và từ những ai. | • Tổng hợp các khoản đóng góp theo đợt • Xây dựng màn hình thống kê theo đợt • Bổ sung test | AC-US33-01 Given một đợt đóng góp có các khoản đóng góp When người dùng mở thống kê của đợt đó Then tổng số tiền đã đóng góp và danh sách các hộ đóng góp cùng số tiền của họ được hiển thị AC-US33-02 Given một hộ chưa đóng góp When thống kê của đợt được hiển thị Then hộ đó không có trong danh sách và không bị đánh dấu là còn nợ | US-21 | High | Current Release / v1.0 | FEAT-06-03 Thống kê và báo cáo | RAW-019 | Must
EPIC-06 Tra cứu và thống kê | Tìm hộ gia đình và nhân khẩu, tra cứu khoản thu và thanh toán, lập danh sách hộ chưa đóng, và hiển thị thống kê cơ bản về thu phí và nhân khẩu. | Thành viên Ban quản trị | Xem số hộ gia đình, nhân khẩu, nhân khẩu tạm trú và nhân khẩu tạm vắng vào một ngày đã chọn | US-34 Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn xem số hộ gia đình, nhân khẩu, nhân khẩu tạm trú và nhân khẩu tạm vắng vào một ngày đã chọn, để đáp ứng yêu cầu của cơ quan chức năng và phục vụ các cuộc họp cư dân, với số liệu theo một ngày cụ thể. | • Tính số lượng tại một ngày từ các biến động và các giai đoạn tạm thời • Xây dựng màn hình thống kê có chọn ngày • Bổ sung test | AC-US34-01 Given một ngày được chọn When người dùng mở thống kê nhân khẩu Then số hộ gia đình, nhân khẩu, nhân khẩu tạm trú và nhân khẩu tạm vắng được hiển thị cùng ngày đó AC-US34-02 Given một biến động có hiệu lực sau ngày đã chọn When thống kê được hiển thị Then biến động đó không được tính vào các số lượng AC-US34-03 Given không có ngày nào được chọn When người dùng mở thống kê nhân khẩu Then ngày hôm nay được dùng và hiển thị | US-12, US-14 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-06-03 Thống kê và báo cáo | RAW-021 | Should
EPIC-07 An toàn dữ liệu, truy vết và chất lượng nền tảng | Các công việc phi chức năng xuyên suốt, được viết dưới dạng Technical Story: bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhật ký thao tác, sao lưu và khôi phục, nền tảng về hiệu năng và tính dễ dùng. | Thành viên Ban quản trị | Số giấy tờ tùy thân được che sẵn trên màn hình, chỉ vai trò được phép mới xem đầy đủ hoặc xuất ra được | US-35 · Technical Story Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn số giấy tờ tùy thân được che sẵn trên màn hình, chỉ vai trò được phép mới xem đầy đủ hoặc xuất ra được, để dữ liệu cá nhân của cư dân không bị lộ cho người đứng gần màn hình hoặc người không có quyền. | • Che số giấy tờ trong màn hình danh sách và tìm kiếm • Giới hạn quyền xem đầy đủ và xuất theo vai trò • Xác nhận có lưu số giấy tờ hay không (OQ-08) • Bổ sung test | AC-US35-01 Given một nhân khẩu có số giấy tờ tùy thân When số đó được hiển thị trong danh sách hoặc kết quả tìm kiếm Then chỉ hiển thị 4 ký tự cuối (mục tiêu đề xuất, chưa chốt) [NFR-003.1] AC-US35-02 Given một người dùng có vai trò không được phép xem đầy đủ dữ liệu cá nhân When người dùng mở một nhân khẩu hoặc cố xuất dữ liệu cá nhân Then số đầy đủ không được hiển thị và việc xuất bị từ chối [NFR-003.2] AC-US35-03 Given một người dùng có vai trò được phép When người dùng mở hồ sơ nhân khẩu Then xem được số đầy đủ | US-05, US-10 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-07-01 Bảo vệ dữ liệu cá nhân | RAW-024 | Should
EPIC-07 An toàn dữ liệu, truy vết và chất lượng nền tảng | Các công việc phi chức năng xuyên suốt, được viết dưới dạng Technical Story: bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhật ký thao tác, sao lưu và khôi phục, nền tảng về hiệu năng và tính dễ dùng. | Quản trị hệ thống | Hệ thống tự ghi nhật ký mọi thao tác tạo, sửa, hủy dữ liệu thanh toán và nhân khẩu, cùng mọi lần xuất dữ liệu | US-36 · Technical Story Là một quản trị hệ thống, tôi muốn hệ thống tự ghi nhật ký mọi thao tác tạo, sửa, hủy dữ liệu thanh toán và nhân khẩu, cùng mọi lần xuất dữ liệu, để luôn biết được ai đã thay đổi gì và vào lúc nào. | • Xác định cấu trúc bản ghi nhật ký thao tác • Ghi các dòng nhật ký từ các chức năng thanh toán, nhân khẩu và xuất dữ liệu • Đặt nhật ký ở chế độ chỉ đọc trên giao diện • Bổ sung test | AC-US36-01 Given một người dùng tạo, sửa hoặc hủy một thanh toán, một hộ gia đình hoặc một nhân khẩu When thao tác thành công Then đúng một dòng nhật ký được lưu gồm người dùng, thời gian, loại thao tác, đối tượng, và giá trị trước và sau [NFR-004.1] AC-US36-02 Given một người dùng xuất dữ liệu When tệp xuất được tạo Then một dòng nhật ký ghi lại người dùng, thời gian và phạm vi của lần xuất AC-US36-03 Given các dòng nhật ký tồn tại When bất kỳ người dùng nào xem khắp ứng dụng Then không có chức năng nào cho phép sửa hoặc xóa một dòng nhật ký [NFR-004.2] | US-22, US-10 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-07-02 Nhật ký thao tác | RAW-025 | Should
EPIC-07 An toàn dữ liệu, truy vết và chất lượng nền tảng | Các công việc phi chức năng xuyên suốt, được viết dưới dạng Technical Story: bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhật ký thao tác, sao lưu và khôi phục, nền tảng về hiệu năng và tính dễ dùng. | Quản trị hệ thống | Tìm và xem nhật ký thao tác theo người dùng, ngày và đối tượng | US-37 Là một quản trị hệ thống, tôi muốn tìm và xem nhật ký thao tác theo người dùng, ngày và đối tượng, để kiểm tra lại được khi có tranh chấp về dữ liệu bị thay đổi. | • Xây dựng màn hình xem nhật ký thao tác • Bổ sung bộ lọc • Giới hạn cho quản trị viên • Bổ sung test | AC-US37-01 Given các dòng nhật ký tồn tại When quản trị viên lọc theo người dùng, khoảng ngày hoặc loại thao tác Then các dòng phù hợp được liệt kê, mới nhất ở trên cùng AC-US37-02 Given một người dùng không có vai trò quản trị When người dùng cố mở nhật ký thao tác Then hệ thống từ chối truy cập | US-36, US-05 | Low | Current Release / v1.0 | FEAT-07-02 Nhật ký thao tác | RAW-025 | Could
EPIC-07 An toàn dữ liệu, truy vết và chất lượng nền tảng | Các công việc phi chức năng xuyên suốt, được viết dưới dạng Technical Story: bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhật ký thao tác, sao lưu và khôi phục, nền tảng về hiệu năng và tính dễ dùng. | Quản trị hệ thống | Sao lưu toàn bộ dữ liệu hệ thống bằng một thao tác, hoặc tự động theo lịch, và khôi phục khi cần | US-38 · Technical Story Là một quản trị hệ thống, tôi muốn sao lưu toàn bộ dữ liệu hệ thống bằng một thao tác, hoặc tự động theo lịch, và khôi phục khi cần, để hồ sơ khoản thu và nhân khẩu khôi phục được sau sự cố ổ đĩa hoặc khi lỡ xóa mất dữ liệu. | • Cài đặt sao lưu bằng một thao tác • Lịch sao lưu tùy chọn (đề xuất: hằng ngày, chưa chốt) • Cài đặt khôi phục có bước xác nhận • Kiểm thử khôi phục trên cơ sở dữ liệu trống | AC-US38-01 Given quản trị viên đã đăng nhập When quản trị viên bắt đầu sao lưu Then một tệp sao lưu có dấu thời gian được tạo chỉ bằng một thao tác [NFR-005.1] AC-US38-02 Given một tệp sao lưu tồn tại When dữ liệu được khôi phục vào một cơ sở dữ liệu trống Then số bản ghi của các bảng chính và tổng số tiền đã thu bằng với thời điểm sao lưu [NFR-005.2] AC-US38-03 Given quản trị viên yêu cầu khôi phục When việc khôi phục sắp bắt đầu Then hệ thống yêu cầu xác nhận rõ ràng và cảnh báo rằng dữ liệu hiện tại sẽ bị thay thế AC-US38-04 Given một người dùng không có vai trò quản trị When người dùng tìm chức năng sao lưu hoặc khôi phục Then các chức năng này không khả dụng | US-05 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-07-03 Sao lưu và khôi phục | RAW-026 | Should
EPIC-07 An toàn dữ liệu, truy vết và chất lượng nền tảng | Các công việc phi chức năng xuyên suốt, được viết dưới dạng Technical Story: bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhật ký thao tác, sao lưu và khôi phục, nền tảng về hiệu năng và tính dễ dùng. | Thủ quỹ | Các màn hình tìm kiếm hộ gia đình, nhân khẩu và danh sách phản hồi trong vài giây | US-39 · Technical Story Là một thủ quỹ, tôi muốn các màn hình tìm kiếm hộ gia đình, nhân khẩu và danh sách phản hồi trong vài giây, để các hộ xếp hàng ở quầy được phục vụ nhanh, không phải chờ lâu. | • Chuẩn bị bộ dữ liệu giả để trình diễn • Đánh chỉ mục các cột được tìm kiếm • Đo thời gian phản hồi • Ghi lại kết quả | AC-US39-01 Given bộ dữ liệu giả để trình diễn (đề xuất: 500 hộ, 2.000 nhân khẩu) và tối đa 3 người dùng đồng thời When một lượt tìm hộ gia đình hoặc nhân khẩu được chạy 30 lần Then ít nhất 95% số lần chạy trả kết quả trong vòng 3 giây (mục tiêu đề xuất, chưa chốt) [NFR-006.1] AC-US39-02 Given cùng bộ dữ liệu và cùng số người dùng When danh sách chưa đóng hoặc một danh sách thanh toán đã lọc được mở 30 lần Then ít nhất 95% số lần chạy hiển thị danh sách trong vòng 3 giây (mục tiêu đề xuất, chưa chốt) [NFR-006.2] | US-27, US-28 | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-07-04 Nền tảng hiệu năng và tính dễ dùng | RAW-027 | Should
EPIC-07 An toàn dữ liệu, truy vết và chất lượng nền tảng | Các công việc phi chức năng xuyên suốt, được viết dưới dạng Technical Story: bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhật ký thao tác, sao lưu và khôi phục, nền tảng về hiệu năng và tính dễ dùng. | Thành viên Ban quản trị | Ứng dụng dùng tiếng Việt, hiển thị tiền VND dễ đọc và có thông báo lỗi rõ ràng | US-40 · Technical Story Là một thành viên Ban quản trị, tôi muốn ứng dụng dùng tiếng Việt, hiển thị tiền VND dễ đọc và có thông báo lỗi rõ ràng, để nhân sự không chuyên CNTT dùng được sau một buổi hướng dẫn ngắn. | • Xác định văn bản giao diện tiếng Việt và định dạng tiền • Viết thông báo rõ ràng cho các lỗi nhập liệu thường gặp • Chạy thử theo kịch bản cùng một người đóng vai không phải lập trình viên • Ghi lại kết quả | AC-US40-01 Given bất kỳ màn hình nào của ứng dụng When màn hình được hiển thị Then mọi nhãn, menu và thông báo đều bằng tiếng Việt [NFR-007.1] AC-US40-02 Given một số tiền được hiển thị trên màn hình, biên lai hoặc thống kê When màn hình được hiển thị Then số tiền dùng dấu phân tách hàng nghìn và đơn vị VND [NFR-007.2] AC-US40-03 Given một lỗi nhập liệu như thiếu trường, trùng số căn hộ hoặc số tiền không hợp lệ When lỗi xảy ra Then thông báo nêu nguyên nhân và cách khắc phục [NFR-007.3] AC-US40-04 Given một thành viên nhóm hoặc bạn cùng lớp không viết mã đóng vai thành viên Ban quản trị When người đó hoàn thành kịch bản thanh toán chuẩn sau một buổi hướng dẫn ngắn Then kịch bản được hoàn thành (mục tiêu chưa chốt, đề xuất trong 10 phút) và kết quả được ghi là chạy thử theo kịch bản role-play, không phải kiểm thử với người dùng thật [NFR-007.5] | None | Medium | Current Release / v1.0 | FEAT-07-04 Nền tảng hiệu năng và tính dễ dùng | RAW-028 | Should

## LEGEND Epic-Focused Story Map
Epic-Focused User Story Map — Legend
MAP LEGEND
EPICS | DESCRIPTION | USER ROLES | USER GOALS | USER STORIES | TASKS | ACCEPTANCE CRITERIA | DEPENDENCIES | PRIORITY | RELEASE PHASE | FEATURE | SOURCE / RAW ID | MoSCoW
EPIC-xx và tên. Một năng lực nghiệp vụ lớn gom các Feature và User Story. Được lặp ở mọi dòng để có thể lọc bảng. | Tóm tắt ngắn phạm vi của Epic. | Tác nhân của story: thành viên Ban quản trị (BQT), thủ quỹ, quản trị hệ thống, hoặc người dùng hệ thống (thành viên BQT hoặc thủ quỹ). | Điều tác nhân muốn đạt được; phần «tôi muốn» của story. | US-xx và story theo dạng: Là một [vai trò], tôi muốn [mục tiêu], để [giá trị nghiệp vụ]. «Technical Story» đánh dấu công việc phi chức năng (RAW-022 đến RAW-028). Các story được suy ra từ đề bài và kịch bản stakeholder. | Chỉ là các công việc chính sơ bộ. Sprint Backlog chi tiết được lập ở bước Sprint Planning. | AC-USnn-mm viết theo dạng Given / When / Then. Các mục ghi «đề xuất» hoặc «chưa chốt» vẫn cần nhóm hoặc Product Owner xác nhận. | US ID của các story nên hoàn thành trước. Mọi story đều mặc định có US-01 (đăng nhập); chỉ liệt kê khi story làm việc trên chính tài khoản đang đăng nhập. | High / Medium / Low lấy từ MoSCoW: Must = High, Should = Medium, Could = Low. | Current Release / v1.0 cho mọi story. Các hạng mục v2.0 (Roadmap / Future Release) chỉ xuất hiện ở sheet RAW_Review. Cột này không phải Sprint. | FEAT-xx-yy và tên. Một Feature thuộc đúng một Epic và chứa một hoặc nhiều story. | Các RAW ID mà story truy vết về (04_Raw_Requirements.xlsx). Chuỗi: RAW > Epic > Feature > User Story > Acceptance Criteria. | Must / Should / Could cho v1.0. Đã rà soát khi lập Product Backlog (xem 06_Product_Backlog_Sprint_Plan.xlsx); Product Owner xác nhận cuối cùng.
PRIORITY KEY
High Priority | Must: chức năng cốt lõi của v1.0
Medium Priority | Should: quan trọng, có thể làm sau phần cốt lõi
Low Priority | Could: nên có nếu còn khả năng trong v1.0
ID SCHEME | EPIC-01 · FEAT-01-01 · US-01 · AC-US01-01 · RAW-001 · NFR-001
NGUỒN DỮ LIỆU | Mọi story được suy ra từ đề bài BlueMoon và kịch bản stakeholder (role-play). Chưa thực hiện phỏng vấn, khảo sát hay quan sát thực tế nào.
ROADMAP v2.0 | Phí gửi xe và thu hộ điện, nước, internet: Roadmap / Future Release, Không sử dụng cho phiên bản hiện tại. Không viết story.

## Epics
Epics — BlueMoon v1.0
EPIC ID | EPIC NAME | DESCRIPTION | BUSINESS GOAL / VALUE | RELATED RAW IDs | FEATURES | USER STORIES | RELEASE PHASE
EPIC-01 | Quản lý tài khoản và truy cập | Đăng nhập bằng tài khoản được cấp, quản trị viên tạo tài khoản, người dùng tự đổi mật khẩu và cập nhật thông tin, bảo vệ thông tin đăng nhập, phân quyền theo vai trò cho nhân sự Ban quản trị. | Chỉ nhân sự được phép mới mở được dữ liệu tài chính và dữ liệu nhân khẩu, và mỗi người chỉ dùng được các chức năng thuộc vai trò của mình. | RAW-001, RAW-002, RAW-022, RAW-023 | FEAT-01-01 Bảo mật đăng nhập và xác thực FEAT-01-02 Tự phục vụ tài khoản FEAT-01-03 Phân quyền theo vai trò FEAT-01-04 Cấp phát tài khoản | 6 | Current Release / v1.0
EPIC-02 | Quản lý hộ gia đình | Tạo, xem và cập nhật hộ gia đình (số căn hộ, chủ hộ, diện tích, thông tin liên hệ) và lưu lịch sử đổi chủ hộ, chuyển đi. | Một danh sách chính xác về hộ gia đình và diện tích, là cơ sở để tính các khoản thu. | RAW-003, RAW-004, RAW-005 | FEAT-02-01 Đăng ký hộ gia đình FEAT-02-02 Xem và cập nhật hộ gia đình FEAT-02-03 Lịch sử thay đổi hộ gia đình | 4 | Current Release / v1.0
EPIC-03 | Quản lý nhân khẩu | Quản lý nhân khẩu của từng hộ, biến động nhân khẩu, tạm trú và tạm vắng, xuất danh sách cho cơ quan chức năng. | Hồ sơ nhân khẩu chính xác, có ngày tháng, để Ban quản trị trả lời nhanh cơ quan chức năng và cư dân thay vì gom dữ liệu bằng tay. | RAW-006, RAW-007, RAW-008, RAW-009 | FEAT-03-01 Hồ sơ nhân khẩu FEAT-03-02 Biến động nhân khẩu FEAT-03-03 Tạm trú và tạm vắng FEAT-03-04 Xuất dữ liệu cho cơ quan chức năng | 6 | Current Release / v1.0
EPIC-04 | Quản lý khoản thu | Định nghĩa các khoản thu (phí dịch vụ, phí quản lý, đóng góp tự nguyện), sinh số tiền mỗi hộ phải đóng từ diện tích × đơn giá, và cho thấy cách tính. | Các khoản thu chỉ khai báo một lần, số tiền phải đóng được tính tự động và xem được cách tính, không còn sai sót do tính bằng tay. | RAW-010, RAW-011, RAW-012 | FEAT-04-01 Định nghĩa khoản thu FEAT-04-02 Khoản phải thu của hộ gia đình FEAT-04-03 Đóng góp tự nguyện | 6 | Current Release / v1.0
EPIC-05 | Thu phí | Ghi nhận thanh toán của hộ gia đình (đủ, một phần, gộp), xuất biên lai, sửa hoặc hủy các thanh toán ghi sai kèm lý do. | Mỗi thanh toán được ghi nhận một lần, chính xác và truy vết được, và các hộ nhận được chứng từ nộp tiền rõ ràng. | RAW-013, RAW-014, RAW-015 | FEAT-05-01 Ghi nhận thanh toán FEAT-05-02 Biên lai FEAT-05-03 Sửa thanh toán | 5 | Current Release / v1.0
EPIC-06 | Tra cứu và thống kê | Tìm hộ gia đình và nhân khẩu, tra cứu khoản thu và thanh toán, lập danh sách hộ chưa đóng, và hiển thị thống kê cơ bản về thu phí và nhân khẩu. | Ban quản trị và thủ quỹ có câu trả lời trong vài giây và thấy rõ tình hình thu phí. | RAW-016, RAW-017, RAW-018, RAW-019, RAW-020, RAW-021 | FEAT-06-01 Tìm kiếm hộ gia đình và nhân khẩu FEAT-06-02 Tra cứu khoản thu và thanh toán FEAT-06-03 Thống kê và báo cáo | 8 | Current Release / v1.0
EPIC-07 | An toàn dữ liệu, truy vết và chất lượng nền tảng | Các công việc phi chức năng xuyên suốt, được viết dưới dạng Technical Story: bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhật ký thao tác, sao lưu và khôi phục, nền tảng về hiệu năng và tính dễ dùng. | Dữ liệu cá nhân và tài chính được bảo vệ, thay đổi truy vết được, dữ liệu phục hồi được, và ứng dụng vẫn nhanh và dễ dùng cho nhân sự không chuyên CNTT. | RAW-024, RAW-025, RAW-026, RAW-027, RAW-028 | FEAT-07-01 Bảo vệ dữ liệu cá nhân FEAT-07-02 Nhật ký thao tác FEAT-07-03 Sao lưu và khôi phục FEAT-07-04 Nền tảng hiệu năng và tính dễ dùng | 6 | Current Release / v1.0

## Features
Features — BlueMoon v1.0
FEATURE ID | EPIC ID | FEATURE NAME | DESCRIPTION | RELATED RAW IDs | USER STORIES
FEAT-01-01 | EPIC-01 | Bảo mật đăng nhập và xác thực | Đăng nhập bằng tài khoản được cấp; bảo vệ mật khẩu và chặn dò đoán lặp lại. | RAW-001, RAW-022 | US-01, US-02
FEAT-01-02 | EPIC-01 | Tự phục vụ tài khoản | Đổi mật khẩu của chính mình; xem và cập nhật thông tin cá nhân của chính mình. | RAW-002 | US-03, US-04
FEAT-01-03 | EPIC-01 | Phân quyền theo vai trò | Gán vai trò giới hạn các chức năng mà một tài khoản được dùng. | RAW-023 | US-05
FEAT-01-04 | EPIC-01 | Cấp phát tài khoản | Quản trị viên tạo và vô hiệu hóa tài khoản và đặt lại mật khẩu bị quên. | RAW-001, RAW-023 | US-41
FEAT-02-01 | EPIC-02 | Đăng ký hộ gia đình | Thêm hộ gia đình với số căn hộ, chủ hộ, diện tích và thông tin liên hệ. | RAW-003 | US-06
FEAT-02-02 | EPIC-02 | Xem và cập nhật hộ gia đình | Xem chi tiết hộ gia đình cùng nhân khẩu và sửa thông tin hộ. | RAW-004 | US-07, US-08
FEAT-02-03 | EPIC-02 | Lịch sử thay đổi hộ gia đình | Ghi nhận việc đổi chủ hộ hoặc hộ chuyển đi và giữ lại lịch sử. | RAW-005 | US-09
FEAT-03-01 | EPIC-03 | Hồ sơ nhân khẩu | Thêm và cập nhật nhân khẩu của một hộ gia đình. | RAW-006 | US-10, US-11
FEAT-03-02 | EPIC-03 | Biến động nhân khẩu | Ghi nhận biến động (chuyển đến/đi, sinh, mất) kèm ngày và lý do, và xem lịch sử. | RAW-007 | US-12, US-13
FEAT-03-03 | EPIC-03 | Tạm trú và tạm vắng | Ghi nhận tạm trú và tạm vắng kèm giai đoạn và lý do; đánh dấu khi hết hạn. | RAW-008 | US-14
FEAT-03-04 | EPIC-03 | Xuất dữ liệu cho cơ quan chức năng | Xuất hoặc in danh sách hộ gia đình, nhân khẩu và biến động cho cơ quan chức năng. | RAW-009 | US-15
FEAT-04-01 | EPIC-04 | Định nghĩa khoản thu | Tạo, cập nhật, ngừng áp dụng và liệt kê các khoản thu kèm loại, kỳ thu, đơn giá và hạn nộp. | RAW-010 | US-16, US-17, US-18
FEAT-04-02 | EPIC-04 | Khoản phải thu của hộ gia đình | Sinh số tiền phải đóng của từng hộ từ diện tích × đơn giá và hiển thị cách tính. | RAW-011 | US-19, US-20
FEAT-04-03 | EPIC-04 | Đóng góp tự nguyện | Xử lý các đợt đóng góp mà hộ tự chọn số tiền; hộ không đóng góp không bị tính là còn nợ. | RAW-012 | US-21
FEAT-05-01 | EPIC-05 | Ghi nhận thanh toán | Ghi nhận thanh toán đủ, một phần và gộp, và cập nhật trạng thái đóng phí. | RAW-013 | US-22, US-23, US-24
FEAT-05-02 | EPIC-05 | Biên lai | In hoặc xuất biên lai cho một thanh toán đã ghi nhận. | RAW-014 | US-25
FEAT-05-03 | EPIC-05 | Sửa thanh toán | Sửa hoặc hủy một thanh toán kèm lý do, không xóa lịch sử. | RAW-015 | US-26
FEAT-06-01 | EPIC-06 | Tìm kiếm hộ gia đình và nhân khẩu | Tìm nhanh một hộ gia đình hoặc một nhân khẩu. | RAW-016, RAW-017 | US-27, US-28
FEAT-06-02 | EPIC-06 | Tra cứu khoản thu và thanh toán | Xem một hộ còn nợ và đã đóng những gì; lọc khoản thu và thanh toán. | RAW-018 | US-29, US-30
FEAT-06-03 | EPIC-06 | Thống kê và báo cáo | Danh sách chưa đóng, thống kê thu phí, thống kê đóng góp và thống kê nhân khẩu. | RAW-019, RAW-020, RAW-021 | US-31, US-32, US-33, US-34
FEAT-07-01 | EPIC-07 | Bảo vệ dữ liệu cá nhân | Che số giấy tờ tùy thân và giới hạn quyền xem đầy đủ và xuất. | RAW-024 | US-35
FEAT-07-02 | EPIC-07 | Nhật ký thao tác | Ghi lại và xem lại ai đã thay đổi hoặc xuất gì, và vào lúc nào. | RAW-025 | US-36, US-37
FEAT-07-03 | EPIC-07 | Sao lưu và khôi phục | Sao lưu dữ liệu bằng một thao tác và khôi phục khi cần. | RAW-026 | US-38
FEAT-07-04 | EPIC-07 | Nền tảng hiệu năng và tính dễ dùng | Mục tiêu thời gian phản hồi cho tìm kiếm và danh sách, và giao diện tiếng Việt, rõ ràng, ít bước thao tác. | RAW-027, RAW-028 | US-39, US-40

## RAW_Review
RAW Review and Traceability
RAW ID | TYPE | RAW REQUIREMENT (source, unchanged) | REVIEW STATUS | REVIEW NOTE | EPIC | FEATURE(S) | USER STORIES | RELEASE PHASE
RAW-001 | FR | Hệ thống cho phép Ban quản trị đăng nhập bằng tài khoản được cấp sẵn (tên đăng nhập, mật khẩu); các chức năng quản lý chỉ truy cập được sau khi đăng nhập thành công. | IN_SCOPE | Không có chức năng tự đăng ký: tài khoản do Ban quản trị cấp (AS-03, OQ-01). Nhóm bổ sung US-41 khi lập Product Backlog để quản trị viên tạo tài khoản ngay trong hệ thống; một tài khoản quản trị ban đầu được nạp sẵn cho buổi demo (giả định). | EPIC-01 | FEAT-01-01, FEAT-01-04 | US-01, US-41 | Current Release / v1.0
RAW-002 | FR | Người dùng tự đổi mật khẩu của mình và xem, cập nhật thông tin cá nhân của tài khoản. | IN_SCOPE | Tách thành đổi mật khẩu (Must) và thông tin cá nhân (Should). Các trường thông tin vẫn cần xác nhận. | EPIC-01 | FEAT-01-02 | US-03, US-04 | Current Release / v1.0
RAW-003 | FR | BQT muốn lưu thông tin hộ gia đình tập trung và tránh trường hợp nhập trùng căn hộ. | IN_SCOPE | Việc nhập dữ liệu ban đầu từ Excel nằm ngoài phạm vi dự án (AS-08, C-08, OQ-12). | EPIC-02 | FEAT-02-01 | US-06 | Current Release / v1.0
RAW-004 | FR | Cho phép xem chi tiết và sửa thông tin hộ gia đình (diện tích, chủ hộ, liên hệ), kèm danh sách nhân khẩu của hộ. | NEEDS_CLARIFICATION | OQ-14: ảnh hưởng của việc đổi diện tích đến các khoản phải thu đã sinh. Story dùng chính sách đề xuất, ghi chưa chốt. Phần chồng lấn một phần với RAW-006 (danh sách nhân khẩu trên màn hình hộ) được xử lý bằng cách giữ việc sửa nhân khẩu trong EPIC-03. | EPIC-02 | FEAT-02-02 | US-07, US-08 | Current Release / v1.0
RAW-005 | FR | Cho phép ghi nhận đổi chủ hộ hoặc hộ chuyển đi / ngừng cư trú mà vẫn lưu lịch sử, không xóa dữ liệu cũ. | IN_SCOPE | Chồng lấn một phần với RAW-007. Ranh giới: RAW-005 ở cấp hộ (chủ hộ, hộ chuyển đi); RAW-007 là biến động ở cấp nhân khẩu. | EPIC-02 | FEAT-02-03 | US-09 | Current Release / v1.0
RAW-006 | FR | BQT muốn quản lý thông tin những người thuộc từng hộ và vẫn tra cứu được người đã rời đi. | IN_SCOPE | Số giấy tờ tùy thân là tùy chọn (OQ-08); các trường nhân khẩu theo AS-18. | EPIC-03 | FEAT-03-01 | US-10, US-11 | Current Release / v1.0
RAW-007 | FR | BQT muốn theo dõi các thay đổi nhân khẩu của từng hộ theo thời gian. | NEEDS_CLARIFICATION | OQ-13: danh sách các loại biến động và thời hạn cập nhật. Story dùng chuyển đến, chuyển đi, sinh, mất làm danh sách đề xuất. | EPIC-03 | FEAT-03-02 | US-12, US-13 | Current Release / v1.0
RAW-008 | FR | BQT muốn theo dõi tình trạng tạm trú/tạm vắng và thời hạn liên quan. | IN_SCOPE | Chỉ có giai đoạn và cờ hết hạn; các biểu mẫu pháp lý nằm ngoài phạm vi (OQ-07). | EPIC-03 | FEAT-03-03 | US-14 | Current Release / v1.0
RAW-009 | FR | Cho phép xuất hoặc in danh sách hộ gia đình, nhân khẩu và biến động để Ban cung cấp cho cơ quan chức năng khi có yêu cầu. | NEEDS_CLARIFICATION | OQ-07: các trường và biểu mẫu chính xác mà cơ quan chức năng yêu cầu. Việc đóng dấu chính thức nằm ngoài hệ thống (AS-16). | EPIC-03 | FEAT-03-04 | US-15 | Current Release / v1.0
RAW-010 | FR | BQT muốn tự quản lý các khoản thu và có thể thay đổi mức thu khi cần. | IN_SCOPE | Tách thành tạo, cập nhật/ngừng áp dụng và liệt kê. Miễn giảm và đơn giá riêng cho kiot hoặc penthouse không thuộc v1.0 (AS-14, OQ-02, OQ-03). | EPIC-04 | FEAT-04-01 | US-16, US-17, US-18 | Current Release / v1.0
RAW-011 | FR | BQT muốn hệ thống hỗ trợ tính phí theo diện tích căn hộ để giảm tính toán thủ công. | NEEDS_CLARIFICATION | OQ-02 (miễn giảm), OQ-03 (đơn giá kiot và penthouse) và quy tắc làm tròn VND còn bỏ ngỏ. Tách thành sinh khoản phải thu và chi tiết cách tính. Việc in thông báo từ hệ thống không bắt buộc (AS-07, OQ-06). | EPIC-04 | FEAT-04-02 | US-19, US-20 | Current Release / v1.0
RAW-012 | FR | Hỗ trợ khoản đóng góp tự nguyện theo đợt: hộ tự nguyện số tiền, không bắt buộc; hộ chưa đóng không bị coi là nợ. | IN_SCOPE | Khoản thu tự nguyện không bao giờ là nợ (AS-19). Mâu thuẫn với yêu cầu của cơ quan chức năng về danh sách người đóng góp được xử lý bằng cách chỉ báo cáo những người đã đóng góp (C-07). | EPIC-04 | FEAT-04-03 | US-21 | Current Release / v1.0
RAW-013 | FR | Thủ quỹ muốn ghi nhận việc hộ nộp tiền, kể cả khi chỉ nộp một phần hoặc nhiều khoản cùng lúc. | NEEDS_CLARIFICATION | OQ-05 (phí trễ hạn, nộp trước, nộp thừa) và OQ-09 (hình thức thanh toán). Tách thành thanh toán đủ, một phần và gộp. Người nộp thay chỉ là ghi chú (AS-15). | EPIC-05 | FEAT-05-01 | US-22, US-23, US-24 | Current Release / v1.0
RAW-014 | FR | Cho phép in hoặc xuất biên lai (phiếu thu) cho từng lần nộp gồm số căn hộ, khoản, kỳ, số tiền, ngày, người thu và cách tính. | IN_SCOPE | Đề bài không nêu (giả định). Bố cục biên lai là OQ-06. | EPIC-05 | FEAT-05-02 | US-25 | Current Release / v1.0
RAW-015 | FR | Thủ quỹ muốn xử lý được giao dịch thu ghi nhầm; phần truy vết thay đổi nằm ở RAW-025 và NFR-004. | NEEDS_CLARIFICATION | OQ-14: tính lại sau khi sửa hoặc hủy. Không xóa cứng (AS-17). | EPIC-05 | FEAT-05-03 | US-26 | Current Release / v1.0
RAW-016 | FR | Thủ quỹ và BQT muốn tìm hộ gia đình theo số căn hộ và tên chủ hộ, kèm số tiền phải nộp; yêu cầu tốc độ nằm ở NFR-006. | IN_SCOPE | Chồng lấn với RAW-018. Ranh giới: RAW-016 tìm một hộ và hiển thị tổng số còn nợ; RAW-018 hiển thị chi tiết khoản thu, lịch sử và bộ lọc. | EPIC-06 | FEAT-06-01 | US-27 | Current Release / v1.0
RAW-017 | FR | Tìm nhân khẩu theo họ tên (và thông tin cơ bản) trên toàn bộ các hộ. | IN_SCOPE | Tìm nhân khẩu; số giấy tờ tùy thân trong kết quả theo RAW-024. | EPIC-06 | FEAT-06-01 | US-28 | Current Release / v1.0
RAW-018 | FR | BQT và Thủ quỹ muốn tra cứu khoản thu và lịch sử đóng tiền của từng hộ theo nhiều tiêu chí. | IN_SCOPE | Chồng lấn với RAW-016 và RAW-020. Ranh giới: RAW-018 là chi tiết theo từng hộ và bộ lọc chung; RAW-020 là danh sách các hộ chưa đóng để nhắc nợ. | EPIC-06 | FEAT-06-02 | US-29, US-30 | Current Release / v1.0
RAW-019 | FR | Thống kê tổng số tiền đã thu và còn phải thu theo khoản thu, theo tháng hoặc đợt; thống kê tổng thu và danh sách hộ đã đóng theo từng đợt đóng góp. | IN_SCOPE | Chỉ có bảng cơ bản; biểu đồ không thuộc v1.0 (C-06). Cần Product Owner xác nhận các chỉ số cụ thể. | EPIC-06 | FEAT-06-03 | US-32, US-33 | Current Release / v1.0
RAW-020 | FR | Lập danh sách hộ chưa nộp hoặc còn nợ theo kỳ (đối với khoản bắt buộc) để Ban nhắc nộp. | IN_SCOPE | Chỉ các khoản thu bắt buộc (AS-19). Nhắc nợ tự động nằm ngoài v1.0 (C-05); danh sách này hỗ trợ nhắc nợ thủ công. | EPIC-06 | FEAT-06-03 | US-31 | Current Release / v1.0
RAW-021 | FR | Thống kê số hộ, số nhân khẩu, số người tạm trú, tạm vắng tại một thời điểm, ghi rõ ngày tính. | IN_SCOPE | Phụ thuộc dữ liệu biến động có ngày tháng (RAW-007, RAW-008). | EPIC-06 | FEAT-06-03 | US-34 | Current Release / v1.0
RAW-022 | NFR | BQT muốn tài khoản được bảo vệ an toàn và hạn chế truy cập trái phép. | IN_SCOPE | NFR được hiện thực hóa thành Technical Story US-02; giới hạn khóa N và thời gian khóa là đề xuất hoặc chưa chốt. | EPIC-01 | FEAT-01-01 | US-02 | Current Release / v1.0
RAW-023 | NFR | Mỗi loại người dùng chỉ được thực hiện công việc phù hợp với trách nhiệm của mình. | NEEDS_CLARIFICATION | OQ-04 và C-01: danh sách vai trò và ma trận vai trò – chức năng chưa được xác nhận. Story giả định mỗi người một tài khoản (AS-11). Việc quản trị viên quản lý tài khoản do US-41 đảm nhiệm. | EPIC-01 | FEAT-01-03, FEAT-01-04 | US-05, US-41 | Current Release / v1.0
RAW-024 | NFR | Thông tin cá nhân nhạy cảm chỉ được người có thẩm quyền xem. | NEEDS_CLARIFICATION | OQ-08 và C-03: có lưu số giấy tờ hay không, mức che và ai được xem. Được hiện thực hóa thành Technical Story. | EPIC-07 | FEAT-07-01 | US-35 | Current Release / v1.0
RAW-025 | NFR | BQT muốn biết ai đã thay đổi dữ liệu quan trọng và thay đổi khi nào. | IN_SCOPE | Được hiện thực hóa thành một Technical Story (ghi nhật ký) và một story Could (xem nhật ký). Thời gian lưu giữ còn bỏ ngỏ (OQ-11). | EPIC-07 | FEAT-07-02 | US-36, US-37 | Current Release / v1.0
RAW-026 | NFR | BQT lo mất dữ liệu và muốn có cách sao lưu, khôi phục khi có sự cố. | IN_SCOPE | Được hiện thực hóa thành một Technical Story; tần suất mặc định hằng ngày là giả định; RTO chưa chốt. | EPIC-07 | FEAT-07-03 | US-38 | Current Release / v1.0
RAW-027 | NFR | Thủ quỹ muốn việc tìm kiếm và mở danh sách không bị chậm khi dữ liệu tăng. | IN_SCOPE | Technical Story với mục tiêu 3 giây và tải demo đề xuất (AS-13, OQ-10); là mục Definition of Done xuyên suốt ở các phase sau. | EPIC-07 | FEAT-07-04 | US-39 | Current Release / v1.0
RAW-028 | NFR | Người dùng muốn giao diện tiếng Việt, dễ hiểu và thao tác thu phí đơn giản. | IN_SCOPE | Technical Story và là tiêu chí chấp nhận của story ghi nhận thanh toán; mục tiêu 5 bước là đề xuất. | EPIC-07 | FEAT-07-04 | US-40 | Current Release / v1.0
RAW-029 | FR | [Roadmap v2.0] Quản lý phí gửi xe: thu theo tháng theo thông tin phương tiện đăng ký của hộ gia đình. | ROADMAP | Không sử dụng cho v1.0. Không tạo Epic, Feature hay User Story. Mức phí ô tô trong đề bài cần xác nhận. | — | — | — (không có story: roadmap) | Roadmap / Future Release (v2.0)
RAW-030 | FR | [Roadmap v2.0] Quản lý các khoản thu hộ điện, nước, internet theo thông báo của nhà cung cấp dịch vụ. | ROADMAP | Không sử dụng cho v1.0. Không tạo Epic, Feature hay User Story. | — | — | — (không có story: roadmap) | Roadmap / Future Release (v2.0)
Các mục được rà soát ngoài danh sách RAW (không có RAW; không chuyển thành story)
ITEM |  | DESCRIPTION | REVIEW STATUS | REVIEW NOTE
WISH-24 |  | Cư dân xem khoản thu và lịch sử thanh toán trên điện thoại của mình | OUT_OF_SCOPE | Ứng dụng là công cụ desktop dành cho Ban quản trị (C-04, AS-02). Không phải RAW; không chuyển thành story.
WISH-25 |  | Tự động nhắc nợ cư dân | OUT_OF_SCOPE | Thông báo được gửi ngoài hệ thống (C-05, AS-07). Danh sách chưa đóng (US-31) hỗ trợ nhắc nợ thủ công.
OQ-01 |  | Tự đăng ký tài khoản | OUT_OF_SCOPE | Tài khoản được cấp sẵn (AS-03). Chờ nhóm xác nhận.
AS-14 / OQ-02 |  | Miễn giảm và giảm giá khoản thu | OUT_OF_SCOPE | Không thuộc v1.0 trừ khi Ban quản trị xác nhận (C-02).
C-06 |  | Biểu đồ và dashboard | OUT_OF_SCOPE | Chỉ có thống kê cơ bản trong v1.0.
C-08 / OQ-12 |  | Nhập dữ liệu Excel hiện có | OUT_OF_SCOPE | Việc nhập dữ liệu ban đầu nằm ngoài điều lệ dự án (AS-08).
Ghi chú rà soát: nội dung RAW không bị sửa hoặc xóa. Không có RAW nào trùng hoàn toàn; các phần chồng lấn một phần (RAW-004/006, RAW-005/007, RAW-016/018, RAW-018/020) được tách bằng các ranh giới nêu ở trên. Các xung đột C-01 đến C-08 của báo cáo phỏng vấn vẫn được ghi trong docs/04_Interview_Report.md.